## List1
Stavba | III/1012 a III/1015
Zadavatel | KSÚS Středočeského kraje, obec Všestary
Popis | Harmonogram stavby
ROK | 2024
Měsíc | 4 |  | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
Týdny | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45
 | time axis 2024-04-29 to 2024-11-10
01 - Komunikace včetně odvodnění
1) DIO | 2024-04-29: 1. ETAPA Mnichovická a Říčanská
2) Frézování živičného krytu | bar: 2024-04-30; 2024-05-02 to 2024-05-04
3) Bourání stávajících konstrukcí | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07; 2024-05-09 to 2024-05-11; 2024-05-13 to 2024-05-18
4) Odstranění stávajících podkladních vrstev
km 0,580 - 0,993 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-18; 2024-07-08 to 2024-07-13
km 0,000 - 0,580 | bar: 2024-08-05 to 2024-08-10
4) Zkušební pole na únostnost pláně | bar: 2024-05-20 to 2024-05-24; 2024-05-27 to 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-07
5) Ochrana stávajících inženýrských sítí plynovod vodovod | bar: 2024-05-27 to 2024-05-31; 2024-06-03 to 2024-06-08; 2024-06-10 to 2024-06-15; 2024-06-17 to 2024-06-22; 2024-06-24 to 2024-06-29; 2024-07-01 to 2024-07-06; 2024-07-08 to 2024-07-13; 2024-07-15 to 2024-07-20; 2024-07-22 to 2024-07-27; 2024-07-29 to 2024-08-03; 2024-08-05 to 2024-08-10; 2024-08-12 to 2024-08-17; 2024-08-19 to 2024-08-24; 2024-08-26 to 2024-08-31; 2024-09-02 to 2024-09-07
6) Odkopávky a prokopávky
km 0,880 - 0,993 | bar: 2024-06-07 to 2024-06-08; 2024-06-10 to 2024-06-15
km 0,580 - 0,750 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-20; 2024-07-22 to 2024-07-23
km 0,750 - 0,880 | bar: 2024-07-24 to 2024-07-27; 2024-07-29 to 2024-08-01
7) Separační geotextilie | bar: 2024-06-19 to 2024-06-20; 2024-07-29 to 2024-08-03; 2024-08-05 to 2024-08-06
8) Výztužná geotextilie 1. a 2. vrstva | bar: 2024-06-20 to 2024-06-21; 2024-06-27; 2024-07-29 to 2024-08-03; 2024-08-05 to 2024-08-06; 2024-08-15 to 2024-08-17; 2024-08-19 to 2024-08-22
9) Pokládka recyklovaného kameniva do AZ 1. vrstva | bar: 2024-06-21 to 2024-06-22; 2024-06-24 to 2024-06-26; 2024-08-01 to 2024-08-03; 2024-08-05 to 2024-08-10; 2024-08-12 to 2024-08-17
10) Pokládka recyklovaného kamenina do AZ 2. vrstva | bar: 2024-06-29; 2024-07-01 to 2024-07-06; 2024-08-19 to 2024-08-24; 2024-08-26 to 2024-08-31; 2024-09-02 to 2024-09-07
11) Pokládka drenáže, obsyp
km 0,580 - 0,993 | bar: 2024-06-28; 2024-07-30 to 2024-07-31; 2024-08-02 to 2024-08-03; 2024-08-05 to 2024-08-06; 2024-08-08 to 2024-08-09
km 0,000 - 0,580 | bar: 2024-08-12 to 2024-08-17
12) Uliční vpustě a přípojky
km 0,580 - 0,993 | bar: 2024-06-21 to 2024-06-22; 2024-06-24 to 2024-06-25; 2024-06-27 to 2024-06-28; 2024-07-26 to 2024-07-27; 2024-07-30 to 2024-07-31; 2024-08-02 to 2024-08-03; 2024-08-08 to 2024-08-09
km 0,000 - 0,580 | bar: 2024-08-28 to 2024-08-31; 2024-09-02 to 2024-09-06
13) Rovnání zemní pláně | bar: 2024-08-19 to 2024-08-24; 2024-08-26 to 2024-08-31; 2024-09-09 to 2024-09-11
13) Pokládka 1.podkladní vrstvy
km 0,580 - 0,993 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-18; 2024-09-02 to 2024-09-07; 2024-09-09 to 2024-09-14
km 0,000 - 0,580 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-13
14) Pokládka silničního obrubníku
km 0,580 - 0,993 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-26; 2024-09-05 to 2024-09-07; 2024-09-10 to 2024-09-14; 2024-09-17 to 2024-09-20
km 0,000 - 0,580 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-14; 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23 to 2024-09-27
15) Pokládka 2.podkladní vrstvy
km 0,580 - 0,993 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-17; 2024-08-20 to 2024-08-22; 2024-09-16 to 2024-09-21; 2024-09-23 to 2024-09-28; 2024-09-30 to 2024-10-02
km 0,000 - 0,580 | bar: 2024-09-25 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04
16) Asfaltové vrtsvy km 0,000 - 0,993 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-05; 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18
17) Nový propustek v km 0,910 roura, čela, římsy | bar: 2024-08-05 to 2024-08-10; 2024-08-12 to 2024-08-17; 2024-08-19 to 2024-08-24; 2024-08-26 to 2024-08-28
18) Osazení chodníkového obrubníku | bar: 2024-07-22 to 2024-07-27; 2024-07-29 to 2024-07-31; 2024-08-26 to 2024-08-31; 2024-09-02 to 2024-09-03; 2024-09-25 to 2024-09-28; 2024-09-30 to 2024-10-05
19) Pokládka podkladních vrstev chodníku | bar: 2024-07-31 to 2024-08-03; 2024-08-05 to 2024-08-07; 2024-09-03 to 2024-09-07; 2024-09-10; 2024-09-30 to 2024-10-05; 2024-10-07 to 2024-10-12
20) Kladení zámkové dlažby | bar: 2024-09-23 to 2024-09-28; 2024-09-30 to 2024-10-05; 2024-10-07 to 2024-10-12; 2024-10-14 to 2024-10-19
21) Osazení dopravního značení | bar: 2024-10-21 to 2024-10-26
22) Dokončovací práce | bar: 2024-10-21 to 2024-10-26
MNICHOVICKÁ A ŘÍČANSKA
V Praze dne 30.6.2024
Vypracoval: Josef MIkel