## List1
Stavba | III/1012 a III/1015
Zadavatel | KSÚS Středočeského kraje, obec Všestary
Popis | Harmonogram stavby
Rok | 2024
Měsíc | 9 | [28 empty] | 10 | [30 empty] | 11
Týdny |  | 36 | [5 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47
 | time axis 2024-09-02 to 2024-11-17
01 - Komunikace včetně odvodnění
1) DIO | 2024-09-02: 2. ETAPA Stránčická
2) Frézování živičného krytu | bar: 2024-09-02 to 2024-09-07
3) Bourání stávajících konstrukcí | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
4) Hloubení jam a rýh (sanace) | bar: 2024-09-12 to 2024-09-14; 2024-09-16 to 2024-09-17
5) Ochrana stávajících inženýrských sítí | bar: 2024-09-12 to 2024-09-14; 2024-09-16 to 2024-09-17
6) Zlepšování zemin, aktivní zóny (sanace) | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
7) Podkladní vrstvy ze štěrkodrti (sanace) | bar: 2024-09-20 to 2024-09-21
8) Propustek - dešťová kanalizace | bar: 2024-09-23 to 2024-09-28; 2024-09-30 to 2024-10-05
9) Pokládka silničního obrubníku | bar: 2024-09-23 to 2024-09-28; 2024-09-30 to 2024-10-05
10) Pokládka odvodňovacích žlabů | bar: 2024-10-07 to 2024-10-12
11) Asfaltové vrtsvy | bar: 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-25
12) Osazení chodníkového obrubníku | bar: 2024-10-07 to 2024-10-12; 2024-10-14 to 2024-10-19; 2024-10-21 to 2024-10-26
13) Podkladní vrstvy ze štěrkodrti | bar: 2024-10-14 to 2024-10-19; 2024-10-21 to 2024-10-26
14) Kladení zámkové dlažby | bar: 2024-10-17 to 2024-10-19; 2024-10-21 to 2024-10-26; 2024-10-28 to 2024-11-02
15) Osazení dopravního značení | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
16) Dokončovací práce | bar: 2024-11-04 to 2024-11-15
V Praze dne 30.6.2024
Vypracoval: Josef MIkel